Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 19

_________ Н.П.Русакова

«___» ________________

План реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО

в МБОУ СОШ № 19

г.Ишимбай МР Ишимбайский район РБ

на 2015/2016 учебный год

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в начальной школе   и  введения ФГОС ООО  в 5-х   классах в 2015/2016 учебном году.

Задачи:

1.Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального уровня и уровня МБОУ СОШ № 19.

2.Методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Принятие Основной образовательной программы основного общего образования школы | До августа 2015г. | Директор школы |
| 1.2 | Рассмотрение на ШМС рабочих программ и программ внеурочной деятельности в 1-4,5-х классах в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения | Август 2011г. | Зам.директора по УВР, ВР |
| 1.3 | Ознакомление с Уставом школы родителей и работников школы | Август-сентябрь 2015г. | Директор, классные руководители |
| 1.4 | Заключение договоров с родителями 1-х классов | Сентябрь2015г. | Директор, классные руководители |
| 1.5 | Внесение изменений в локальные акты школы в соответствии с требованиями ФГОС | Август- сентябрь 2015г. | Директор |
| 2. Организационне обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Участие в семинарах ,совещаниях, конференциях муниципального и республиканского уровня по вопросам реализации ФГОС второго поколения | В течение года | Зам. директора по УВР, ВР, директор школы |
| 2.2 | Совещание по итогам тематического контроля «Адаптация обучающихся 1-х классов» | Октябрь 2015 года | Зам.директора по УВР |
| 2.3 | Совещание по итогам классно-обобщающего контроля в 5-х классах (реализация ФГОС ООО, обеспечение преемственности в обучении, адаптация к обучению в основной школе) | Ноябрь 2015г. | Зам.директора по УВР |
| 2.4 | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС ООО в 2015/2016 уч.году на заседании ШМС. | Апрель-май 2015г. | Зам.директора по УВР |
| 3.Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Проверка обеспеченности учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 1- 4, 5-х классов. | 1неделя сентября 2015г. | Зам директора по УВР, педагог-библиотекарь, учителя 1-х классов |
| 3.2 | Проверка обеспеченности учителей 1-4, 5-х классов методическими пособиями | 1неделя сентября 2015г. | Зам директора по УВР, педагог-библиотекарь. |
| 3.3 | Анализ материально- технической базы школы по вопросу создания условий для реализации требований ФГОС: наличие мультимедийного оборудования, возможность использования Интернет-ресурсов, условия для реализации внеурочной деятельности | Сентябрь 2015г. | Зам. директора по УВР, ВР, директор школы |
| 3.4 | Создание медиатеки обучающих программ для начальной и основной школы | В течение года | Зам директора по УВР, педагог-библиотекарь, учителя 1-4х классов и 5-х классов |
| 3.5 | Приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС на 2016/2017 учебный год | В течение года | Педагог-библиотекарь |
| 3.5 | Подготовка к 2016/2017 уч.году Анализ материально- технической базы школы по вопросу создания условий для реализации требований ФГОС второго поколения: наличие мультимедийного оборудования, возможность использования Интернет-ресурсов, условия для реализации внеурочной деятельности | Май- июнь 2016 г. | Зам. директора по УВР, ВР, директор школы |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2015/20126 учебный год | Август 2015г. | Директор |
| 4.2 | Составление перспективного плана прохождения аттестации и КПК педагогами школы | Сентябрь 2015г. | Зам. директора по УВР |
| 4.3 | Организация прохождения КПК педагогами основной школы по ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УВР |
| 4.4 | Организация прохождения КПК (в том числе дистанционных) по ИКТ | В течение года | Зам. директора по УВР |
| 5.Методическое обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Тематический контроль «Адаптация обучающихся 1-х классов | Октябрь 2015г. | Зам. директора по УВР |
| 5.2 | Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе | Октябрь 2015 г., апрель 2016 г. | Зам. директора по УВР |
| 5.3 | Практико-теоретический семинар(единый методический день) по теме «Преемственность в организации учебного процесса в начальной и основной школе в условиях реализации ФГОС нового поколения» | Октябрь 2015 г. | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 5.4 | Практический семинар «Использование интерактивной доски в работе учителя» | Январь 2016 г. | Зам. директора по УВР руководители ШМО |
| 5.5 | Педсовет «Универсальные учебные действия как основа реализации образовательного стандарта»; | Март 2016 г. | Директор школы, Зам. директора по УВР руководители ШМО |
| 5.6 | Создание банка электронного сопровождения к урокам, контрольных заданий для обучающихся 1-4,5-х классов | В течение года | Зам директора по УВР, педагог- библиотекарь, учителя 1-4х классов и 5-х классов |
| 5.7 | Работа по оснащению учителей начальных классов, учителей-предметников методической литературой по ФГОС, стандартизированными контрольными работами, электронными учебниками | В течение года | Рук. ШМО учителей начальных классов, учителя 5-х классов |
| 5.8 | Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников | Апрель 2016 г. | Зам директора по УВР, учителя 4-х классов |
| 6.Информационное обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Освещение вопросов реализации ФГОС на школьном сайте и сайте отдела образования | Ежемесячно | Ямалетдинова Ю.В. Рук.ШМО |
| 6.2 | Проведение родительских собраний для обучающихся первых классов по темам: - Формирование УУД у первоклассников; - Результаты мониторинга готовности первоклассников к обучению в школе; - Итоги обучения по ФГОС за 1 полугодие ; - Итоги обучения по ФГОС , особенности обучения во 2 классе, анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности результатами и условиями обучения в 1 классе. | Сентябрь 2015г. Ноябрь 2015 г. Январь 2016 г. Апрель 2016 г. | Зам директора по УВР, ВР, учителя начальных классов |
| 6.3 | Индивидуальные беседы с родителями первоклассников, пятиклассников | В течение года | Учителя начальных классов, классные руководители 5-х классов. |
| 6.4 | Включение в публичный доклад школы результатов обучения по ФГОС по итогам 2015/2016 учебного года | Май 2016г. | Директор, зам директора по УВР |

Составила зам.директора по УВР                                    Кадырова М.И.